## Plan acción 2021
Presupuesto en Millones de pesos
2021
Nombre del Proyecto o Plan | Clasificación | Negocio | Descripción | Objetivo Estratégico | Meta esperada de la iniciativa - 2021 | Tipo de presupuesto | Unidad de medida de avance de la iniciativa | Meta física | Presupuesto Millones de $ | Descripción meta física y presupuestal | VP Responsable | Descripción meta física y presupuestal año 2021 | Responsable | Valor ejecutado | %ejecutado | Evaluación
Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales | Proyecto de Infraestructura | Gestión Aguas (potable y residuales) | El proyecto contribuye al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en comunidades rurales, a través de inversiones en infraestructura, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional de prestadores, asistencia técnica y modelos de apoyo postconstrucción. | Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos | Terminación de 2 obras en ejecución y una adquisición | Inversión | % de inversión | Terminación de 2 obras y una adquisición | 19450 | Terminación de los contratos de obra de Aracataca y Riofrío, y la adquisición de unidades de filtración para Puerto Caicedo | VP de Agua y Saneamiento | * Aracataca: construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de buenos aires y sampués * Riofrío: mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y construcción de la ptar del corregimiento de Salónica * Puerto Caicedo: Adquisición de 584 unidades de firltración individual. | Mario Alejandro Cadavid | 21414.1656 | 110.1% | * Aracataca: construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de buenos aires y sampués - Línea de impulsión (30 diciembre de 2021) * Riofrío: mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y construcción de la ptar del corregimiento de Salónica (20 diciembre 2021) * Puerto Caicedo: Adquisición de 584 unidades de firltración individual. (30 de diciembre de 2021) La EBAR no se ejecutó
Planta de tratamiento Aguas Residuales Bello | Proyecto de Infraestructura | Gestión Aguas Residuales | La Planta de Tratamiento Aguas Claras EPM es, desde su concepción, una obra de infraestructura sostenible, ambiental y socialmente, enfocado no solo en la construcción de infraestructura para el saneamiento del río Aburrá-Medellín, sino también en generar desarrollos urbanísticos y paisajísticos para la comunidad. | Crecer en mercados y negocios | Ejecución del 100% de las actividades del sistema complementario de control de olores y los pendientes y defectos de la PTAR | Inversión | % de avance físico | 100% | 59913 | -Ejecución de los contratos para atención de pendientes y defectos resultantes del contrato de obra de la PTAR Aguas Claras. -Contratación para la instalación de un sistema de control de olores complementario. -Ingeniería y administración | VP proyectos e ingeniería | -Sistema de control de olores complementario para los tanques de aireación de la PTAR y la planta de secado térmico -Atención pendientes y defectos PTAR | Luis Fernando Yepes Sierra | 12743.932 | 21.27% | Desplazamiento de la licitación para el control de olores , debido al cambio de alcance, por lo anterior fue necesario ajustar la información del anexo técnico, para priorizar la contratación del sistema de respaldo de la PTAR, mientras se realizan estudios más detallados para el sistema de control de olores complementarios del secado térmico. Además el cambio de estrategia en la ejeución de los pendientes de instrumentación y control los cuales se ejecutaron con personal vinculado ditrectamente por ANEPM,
Interventoría a contratos de obra civil de redes de acueducto y alcantarillado.. | Consultoría | Gestión Aguas (potable y residuales) | Se realiza la interventoría técnica, ambiental, social y administrativa a cuatro contratos celebrados por EPM de diagnóstico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado, acometidas y obras accesorias; velando por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los contratos, según lo establecido en el anexo técnico, condiciones particulares, especificaciones técnicas, especificaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, entre otros; a través de una gestión, seguimiento y control oportuno y eficaz. Contrato 40 meses (incio | Desarrollar e implementar programas de interventoría de diseños y obras civiles | 33% de avance en la facturación de la interventoría | Funcionamiento | % de ingreso | 33% | 4889.8654 | El valor de los entregables o actividades efectivamente ejecutadas y entregadas por ANEPM y recibidas a entera satisfacción por EPM, multiplicado por los precios unitarios pactados. | VP de Agua y Saneamiento | Gestión, seguimiento y control de los diseños y las obras civiles; en la cual se realizará la gestión, seguimiento y control diario, semanal, y mensual de los trabajos ejecutados en los cuatros contratos de diseño y Obra Civil, del seguimiento mensual de calidad, ambiental, social, de aprovisionamientos y suministros, gestión de recursos, riesgos de los cuatro contratos de diseño y obra civil e interventoría, para lo cual se elaborarán informes como entregables. El valor final del acta será el que resulte de multiplicar las actividades efectivamente ejecutadas y entregadas, por los precios unitarios pactados, el valor de las actividades adicionales y extra que se acuerden; el valor de reconocimientos a que haya lugar y el valor de los reajustes que aplique, cumpliendo con los requisitos necesarios. | Isabel Cristina Vargas | 4889.1587 | 99.99% | Se realizó la entrega oportuna de los informes diarios, semanales, mensuales y demas items contractuales (PMT, control de redes con CCTV y actualziación de elementos de red) a EPM Se cuenta con 12 actas en el 2021 donde se puede ver la ejecución Valor acta No. 13 de diciembre 2022 COP 5.311.035.560 - valor acta No 1 de 14 de diciemnbre 2020 COP 583.463.202 = 4.889.158.693