## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## F-CF-RC-012
Código: F-CF-RC-012 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 02
Entidad: | [11 empty] | Período Fiscal:
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Financiera y de Gestión Aguas Nacionales S.A. E.S.P. 2020 | 2021-08-31 |  | Halllazgo 1 El equipo auditor constató que se asignaron recursos financieros en la iniciativa de inversión Construcción de la Planta de Tratamiento Aguas Claras en dos de sus componentes: Construcción PTAR y Construcción de la Planta de Secado Térmico por valor de $37.518 millones, los cuales no se aplicaron a un ejecución física, pues en el análisis se evidencia que los mismos se destinaron al pago de compromisos preexistentes. Como consecuencia de una deficiente planeación, la gestión del Plan de Inversiones se calificó como ineficaz al no programarse meta física en una de las iniciativas de inversión e ineficiente, al ejecutar recursos financieros no programados en un 339%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de los objetivos planteados a mediano plazo de acuerdo a lo plasmado en el Plan Empresarial 2020-2023, configurándose un hallazgo administrativo. | Administrativa con presunta incidencia fiscal | Incluir dentro del plan de inversiones de la empresa todas las variables e indicadores para su medición Implementar una base de datos que permita registrar la información de los proyectos y controlar meta física a gestionar durante la vida del mismo. | 2021-10-01 | 2024-01-31 | Controlar la ejecución de los proyectos planeados | 2021-12-31 | Planeación AN Proyectos EPM | Jhon Orozco Luis Fernando Yepes | 100% | 100% | Se construyó una base de datos con el control de las inversiones (control de ejecución y meta física de cada uno de los proyectos), también cuenta con la columna de observaciones donde se informa si se ejecutó o no el proyecto de inversión o si el proyecto pasa de vigencia.
Auditoría Financiera y de Gestión Aguas Nacionales S.A. E.S.P. 2022 | 2023-07-05 |  | Hallazgo 1: El no reporte de la información en la forma y plazos establecidos por los responsables, aspectos descritos anteriormente como hechos irregulares en la rendición de la cuenta de Aguas Nacionales, evidencian deficiencias en los controles de los procesos y procedimientos establecidos, los cuales deben garantizar la integridad, exactitud y completitud de la información que se rinde a los organismos de control, situación que entorpece el ejercicio de control fiscal y aumenta el riesgo de la materialización de conductas que pueden ser sancionables en los términos establecidos por el decreto 403 de 2020. a- El Plan de Mejoramiento Único, informe de seguimiento rendido por la Empresa en el formato F-CF-RC-012, con corte al 31 de diciembre de 2021, no se rindieron seis (5) acciones correspondientes a los hallazgos 1-2 y 6 de la Auditoría Regular 2018 y a los hallazgo 1 y 5 de la Auditoria Financiera y de Gestión 2020, los cuales estaban abiertos a la fecha de corte de la rendición b-La ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos, rendida en línea, a través, del sistema Gestión Transparente, con periodicidad mensual, no se viene rindiendo en la forma establecida por el artículo 1 de la Resolución 692 del 29 de junio de 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín, toda vez que ambas ejecuciones no se presentan en Excel y de manera desagregada, mínimo a 10 dígitos. Desagregación que debió ajustarse a la forma establecida por la Resolución Reglamentaria Orgánica 051 del 30 de diciembre de 2021, de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se adoptó la versión 4.0 del catálogo integrado de clasificación presupuestal (CICP), en cumplimiento del reporte de la información presupuestal. c- La información de las Fiducias reportadas en el formato F-CF-RC-009, no se viene diligenciando de acuerdo con el instructivo anexo; se establecieron inconsistencias en los siguientes campos: Entidad reportante: se está diligenciando con el nombre la Entidad Bancaria donde se tiene la Fiducia d - Al solicitar la información de las orden de compra OC11260, OC-11353, OC-11383, OC-11402, OC-11586, OC-11764 y OC-11857del 2022, se evidenció deficiencia en los soportes documentales de las misma como: los certificados de disponibilidad, registros presupuestales, comprobantes de pago entre otros, la información de los respectivos expedientes que reposan en el aplicativo donde se realizan las compras menores de la empresa Aguas Nacionales EPM S.A.E.S.P.; no contienen todos los documentos que justifiquen el cumplimiento de las diferentes etapas desarrolladas por la compra realizada y al solicitar los documentos por parte del equipo auditor, se pudo comprobar que algunos de estos estaban en poder del funcionario que realizó requerimiento y el área de compras operativas y no en el archivo. e- Revisado el formato F-CF-RC-013 Gestión Ambiental de rendición de los proyectos ambientales con ejecución en el 2022, se evidenció que no se rindieron los contratos 014 de 2022 cuyo objeto fue Diseño detallado, fabricación, suministro, montaje, pruebas en campo y puesta en marcha del respaldo al sistema de control de olores costado Este, perteneciente a la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras y 060 del 2022 cuyo objeto fue Adquisición, instalación, puesta en marcha de equipos para el proceso de espesamiento y deshidratación de lodos. | Administrativa | a- Se realizará socialización y revisión de los hallazgos del Plan de Mejoramiento, con los Lideres responsables y su posterior cargue en el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE, en las fechas establecidas para ello. b-Se solicitará Capacitación a la Contraloría Distrital de Medellín para la elaboración de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a rendir conforme a la normatividad vigente. Realizar la rendición de la cuenta conforme la forma establecida por el artículo 1 de la Resolución 692 del 29 de junio de 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín, así mismo como ajustar la desagregación de acuerdo a la forma establecida por la Resolución Reglamentaria Orgánica 051 del 30 de diciembre de 2021. c-Se solicitará Capacitación a la Contraloría Distrital de Medellin sobre la rendición de fiducias en debida forma, y así dar cumplimiento al artículo 8 de la resolución 999 de 2021 d- Habilitar el repositorio documental en la ruta compartida con una carpeta para ejecución, con el fin de que los requeridores dejen la trazabilidad documental de la ejecución de la OC. Con lo anterior, capacitar a los requeridores para que conozcan la ruta y los documentos que deben archivarse. e- Se enviará correo a todas las áreas requeridoras, para definir las inversiones que la empresa ejecuta en la vigencia y tipificar aquellas que sean inversiones ambientales- se asistirá a la capacitación a fin de actualizar conocimientos para la realizar la rendición de la cuenta, de manera oportuna y con la calidad exigida. | 2023-07-17 | 2024-02-28 | Establecer controles efectivos a los procesos y procedimientos, a fin de garantizar la integridad, exactitud y completitud de la información que se rinde a los Entes de Control, minimizando los riesgos de materializacion de conductas que puedan ser sancionables. |  | Area Jurídica Area Financiera Area de Operación | Nora Gicela Echeverri Eusse- Carol Vivian Vera Rodriguez y Sebastian Pescador
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono
Note on H7: MELFY GONZALEZ HERRERA: Se debe modificar la fecha de la accion- a fin de poderla evaluar en la Auditoria del próximo año.

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria