## Plan acción 2023
Presupuesto en Millones de pesos
2023
Nombre del Proyecto o Plan | Clasificación | Negocio | Descripción | Objetivo Estratégico | Meta esperada de la iniciativa - 2023 | Tipo de presupuesto | Unidad de medida de avance de la iniciativa | Meta física | Presupuesto Millones de $ | Descripción meta física y presupuestal | VP Responsable | Descripción meta física y presupuestal año 2023 | Responsable | Ejecutado | %ejecutado | Evaluación
Operación - Planta de tratamiento Aguas Residuales Bello | Inversiones en Infraestructura | Gestión Aguas Residuales | Inversiones en infraestructura necesarias para la correcta operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras EPM | Optimizar el desarrollo de los proyectos | Ejecución del 100% de las inversiones | Inversión |  | 100% | 30625.5399 | Ejecución de contratos de operación, mantenimiento y otras iniciativas | VP de Agua y Saneamiento | - Equipos operación - Equipos mantenimiento - Obras para mejorar los procesos de operación | Luis Alexander Gonzalez Roger Valencia Antonio Quintero | 20123.1502 | 65.71% | Ejecución de: Filtración de lodos 88,4% Almacenamiento para productos químicos 87,8% Diseño y Construcción ramal colector PC25-28 936,1% Equipos 85,4% Total 65,7% Proyectos que se desplazan Microplásticos 0,0% Proyectos que no se ejecuaràn Repotenciación UVA 0,0% Pendientes y defectos 0,0% Consultoría - Aireación de lodo digerido 0,0% Control de Olores Secado Térmico 0,0%
Interventoría contractual, técnica, administrativa, ambiental y social de los contratos de obra civil celebrados por EPM para el diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios | Consultoría | Gestión Aguas (potable y residuales) | Se realiza la interventoría técnica, ambiental, social y administrativa a cuatro contratos celebrados por EPM de diagnóstico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado, acometidas y obras accesorias; velando por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los contratos, según lo establecido en el anexo técnico, condiciones particulares, especificaciones técnicas, especificaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, entre otros; a través de una gestión, seguimiento y control oportuno y eficaz. | Desarrollar e implementar programas de interventoría de diseños y obras civiles | 34% de avance en la facturación de la interventoría a un valor actualizado contractual (Contractual + AMB 1: $18.429.114.598,75) | Funcionamiento | % de ingreso | 100% | 7048 | El valor de los entregables o actividades efectivamente ejecutadas y entregadas por ANEPM y recibidas a entera satisfacción por EPM, multiplicado por los precios unitarios pactados. | VP de Agua y Saneamiento | Gestión, seguimiento y control de los diseños y las obras civiles; en la cual se realizará la gestión, seguimiento y control diario, semanal, y mensual de los trabajos ejecutados en los cuatros contratos de diseño y Obra Civil, del seguimiento mensual de calidad, ambiental, social, de aprovisionamientos y suministros, gestión de recursos, riesgos de los cuatro contratos de diseño y obra civil e interventoría, para lo cual se elaborarán informes como entregables. El valor final del acta será el que resulte de multiplicar las actividades efectivamente ejecutadas y entregadas, por los precios unitarios pactados, el valor de las actividades adicionales y extra que se acuerden; el valor de reconocimientos a que haya lugar y el valor de los reajustes que aplique, cumpliendo con los requisitos necesarios. | Isabel Cristina Vargas | 11263 | 159.8% | Se adicionaron actividades al contrato, lo cual generò mayor valor ejecutado ves lo programado
.